東莞台商子弟學校小學部畢業典禮實施計畫

一、依據：小學部學務處學年度重點工作計畫

二、目的

（一）讓畢業生體認學習階段完成應有的態度和表現，懂得對學校、師長與同學回饋感恩與懷念相處時光。

（二）建立薪火相傳的校園倫理觀念與實際行動，讓畢業生與在校生習得應有的禮儀與規範。

（三）讓畢業班師生共同構思典禮活動形式，創造共同的回憶，為小學生活畫下完美句點。

三、時間：2013年06月13日（四）18:30-21:00

四、地點：麗德樓前大廣場

五、籌備會議程表

| 序號 | 時間 | 討論重點 | 出席人員 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013.04.10 13:40 | 活動場地確認 畢業歌曲確認 受獎內容及名稱 典禮程序討論 在校生參加人數 典禮前活動事宜 畢業週活動協商 | 小學部校長 教務主任 學務主任 訓育組長 畢業班導師 | 校長室 |
| 2 | 2013.05.01 13:40 | 計畫協調定案 畢業週活動定案 司儀確認 | 校長 教務主任 學務主任 訓育組長 畢業班導師 | 校長室 |
| 3 | 2013.06.07 13:40 | 各組工作報告 驗收工作進度 其他 | 校長 教務主任 學務主任 訓育組長 畢業班導師 | 校長室 |

六、前置作業時程表

| 活動項目 | 活動方式 | 負責部門 | 預定完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成立畢業典禮籌備小組 | 如籌備會議出席人員（召集人：校長） | 訓育組 | 4/10前 |
| 畢業成績計算 | - 畢業成績計算方式 ※畢業成績＝五年級50％＋六年級50％ - 受獎辦法 - 全勤獎：依五、六年級勤惰紀錄無缺席者，六年級轉入生不列入此獎。 - 班級服務熱心獎（2名）：導師推薦值得嘉獎學生。 - 公共服務熱心獎（4名）：平時幫助維持校園秩序與熱心各項活動。 - 環保惜福獎（2名）：平時幫助推動校園環保衛生。 - 領域獎（以不重複得獎名單為原則）： 諾貝爾語文獎（1名）：語文領域總成績第一名 莎士比亞英文獎（1名）：英文領域總成績第一名 比爾蓋茲資訊獎（1名）：資訊領域總成績第一名 莫札特音樂獎（1名）：音樂領域總成績第一名 畢卡索美術獎（1名）：美術領域總成績第一名 奧林匹克體育獎（1名）：體育領域總成績第一名 - 家長會會長獎（1名）：畢業總成績第八名 - 臺商協會會長獎（1名）：畢業總成績第七名 - 校長獎（1名）：畢業總成績第六名 - 董事長獎（1名）：畢業總成績第五名 - 臺北市教育局局長獎（1名）：畢業總成績第四名 - 臺北市議長獎（1名）：畢業總成績第三名 - 臺北市市長獎（1名）：畢業總成績第二名 - 陸委會主委獎（1名）：畢業總成績第一名 | 註冊組 畢業班導師 | 6/10前 |
| 典禮預演 | - 畢業週進行（6/10、11、12、13四天上午預演）。 - 典禮預演流程掌控與禮儀訓練。 | 訓育組 畢業班導師 | 6/13前 |
| 頒獎人安排 | - 獎項頒發人事先安排。如頒獎人未到，由當場邀請貴賓或由本校同仁頒發。 - 本校頒獎同仁以曾任教過畢業班的教師為原則。 | 訓育組 | 6/13前 |
| 司儀商定 | 邀請本校五年級在校生兩人（或以上）搭配擔任，必須於預演期間即到場，預先請公假。 | 訓育組 | 6/7前 |
| 畢業歌教唱 | 畢業歌曲—畢業歌、校歌、祝福歌，共三首。 | 訓育組 潔婷老師 | 6/7前 |
| 典禮音樂選錄 | 開場音樂、致詞音樂、上下臺及頒獎樂、等待音樂、退場離校音樂等。 | 訓育組 資圖中心 | 6/7前 |
| 會場佈置 | - 座位安排如配置表 - 會場舞臺花景或汽球造型布置 - 周邊環境布置 | 訓育組 總務處 | 6/13前 |
| 畢業生 致感恩詞 | 請六年級學年主任遴選學生並訓練。 | 訓育組 | 6/7前 |
| 在校生 致祝福詞 | 請五年級學年主任遴選學生並訓練。 | 訓育組 | 6/7前 |
| 畢業生家長代表致謝詞 | 請畢業班導師徵詢各班家長意願後，邀請家長一人擔任（時間限定：3-5分鐘）。 | 招生辦 | 6/10前 |
| 畢業班導師 致叮嚀詞 | 由畢業班導師共商致詞方式並練習、排練或錄影。 | 六年級 學年主任 | 6/7前 |
| 畢業證書、獎狀、畢業成績核對 | - 請畢業班導師、註冊組核對學生基本資料後，統一電腦列印中英文版畢業證書。 - 註冊組仔細核對畢業成績 | 註冊組 | 6/7前 |
| 器材購置、 商借、租用 | 請各組事前提出請購單，以利總務處如期辦理。 （最慢6/7第三次籌備會） | 總務處 訓育組 | 6/7前 |
| 獎品準備 | - 配合各單位贊助品，獎品簽收與保管，不足獎項時再採購，盡早分配及包裝。 - 畢典前二日，請畢業班導師了解獎品分配情形。 | 註冊組 | 6/7前 |
| 畢業週活動 | 詳如附表。 請畢業班學年主任及各組組長儘快將活動定案，並主動聯絡彙整之。 | 訓育組 | 5/1前 |
| 請柬寄發 | 輔導組預定2013.05.27前設計完成，2013.05.31請購印製完畢。本次請柬預定由六年級學生電腦繪圖設計完成。 | 輔導組 | 5/31前 |

七、典禮程序表

| 序號 | 時間 | 程 序 | 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:30 | 貴賓及家長入席 | 播放小六生歷史回顧 |
| 2 | 18:40 | 校園巡禮 | 校長帶領畢業生做校園巡禮 |
| 3 | 19:00 | 畢業生進場 | 司儀介紹畢業班，同時播放情境音樂 |
| 4 | 19:05 | 典禮開始 |  |
| 5 | 19:06 | 主席致詞與介紹貴賓 | 校長介紹與會貴賓 |
| 6 | 19:15 | 頒發畢業證書與綬帶 | 畢業生各班代表，代表受證，佩掛綬帶 |
| 7 | 19:20 | 致詞 | 貴賓、家長會長、董事長（VCR） |
| 8 | 19:40 | 頒獎 | 陸委會主委獎 |
| 9 | 19:45 | 頒獎 | 臺北市市長獎、議長獎、教育局長獎 |
| 10 | 19:50 | 表演 | 在校生表演 |
| 11 | 19:55 | 頒獎 | 董事長獎、校長長、臺商協會會長獎、 家長會長獎 |
| 12 | 20:00 | 全體畢業生表演 |  |
| 13 | 20:15 | 頒獎 | 諾貝爾獎、莎士比亞獎、比爾蓋茲獎 |
| 14 | 20:20 | 頒獎 | 莫扎特獎、畢卡索獎、奧林匹克獎 |
| 15 | 20:25 | 頒獎 | 環保惜福獎、服務熱心獎、全勤獎 |
| 16 | 20:30 | 表演 | 小學部合唱團 |
| 17 | 20:35 | 在校生致歡送詞 | 在校生代表致詞 |
| 18 | 20:40 | 唱祝福歌 | 全體在校生起立 |
| 19 | 20:45 | 畢業生致感謝詞 | 畢業生代表致詞 |
| 20 | 20:55 | 畢業班師長叮嚀祝福 | 畢業班導師、生輔教師代表致詞 |
| 21 | 21:00 | 唱畢業歌 |  |
| 22 | 21:05 | 唱校歌 | 所有與會來賓起立 |
| 23 | 21:10 | 禮成 | 恭送與會貴賓、家長 |
| 24 | 21:15 | 歡送畢業生 | 五年級學生在明德樓前列隊歡送 |

八、工作分配表

| 組別 | 工作項目 | 負責人 | 完成日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 典 禮 組 | 典禮程序確定 | 振玉 | 5/1 |
|  | 典禮程序掌控 |  | 6/13 |
|  | 邀請函、致家長函設計 | 貴賓邀請函由輔導組設計 家長邀請函由中學部設計 | 5/27 |
|  | 寄發邀請函、家長函 |  | 5/31 |
|  | 司儀指導 | 國豐、艷芝、小主播群 | 6/7 |
|  | 畢業生、在校生進場、退場安排 | 振玉、賢平 | 6/10 |
|  | 當天進場、退場掌控 |  | 6/13 |
|  | 學生座位安排 |  | 6/10 |
|  | 會場秩序維持 |  | 6/13 |
|  | 頒獎程序舉牌 | 賢平、服務學生 | 6/13 |
|  | 畢業禮服、綬帶整理、分發 | 麗娟、建娣 | 6/7 |
|  | 受獎名單、畢業生名冊繕造印製、證書、獎狀發函、繕寫 | 玟慧、利芳、崔穎、畢業班導師 | 607 |
|  | 獎品請購、包裝 |  | 6/7 |
|  | 受獎隊形編排暨頒獎演練 | 玟慧、崔穎、利芳、彩虹、畢業班導師 | 6/10 |
|  | 獎品遞送 |  | 6/10 |
|  | 預演 | 振玉、國豐、畢業班導師 | 6/10-12 |
|  | 舞臺、會場規劃設計 | 嘉松、振玉（沿用中學部） | 6/07 |
|  | 校歌、畢業歌、祝福歌教唱 | 潔婷、曹建華 | 6/07 |
|  | 畢業海報製作、張貼 | 虹宇、巧均 | 6/13 |
| 節 目 組 | 節目總監、綵排 | 國豐、潔婷、建華、學年主任 | 6/7 |
|  | 節目單設計（含受獎名單） | 付琴琴 |  |
|  | 道具、麥克風服務 | 華森、雪蘭、服務同學 | 6/13 |
|  | 催場 | 付琴琴 | 6/13 |
| 音 樂 組 | 節目表演所需之音樂製作與管理 | 潔婷、曹建華、立國 | 6/7 |
|  | 典禮現場音控 |  | 6/13 |
|  | 進退場音樂 |  |  |
|  | 校歌、畢業歌、祝福歌準備 |  |  |
|  | 音樂材料請購 | 付琴琴 | 6/7 |
| 展 覽 組 | 教學活動成果展示 | 建薇、瑞芳、虹宇、巧均 | 6/13 |
|  | 藝能科教學成果展 |  |  |
|  | 社團、校外教學活動成果展 | 國豐、又萍、會明、程辭 |  |
| 接 待 組 | 長官貴賓座位安排、標識、簽到處布置、接待、配花 | 佩君、麗瓊、雪梅、鴿葳、菀齡、魏妮、擁軍、才藝苑 | 6/13 |
|  | 家長簽到、配花、接待 | 慧芬、麗娟、幸倫、家凌 |  |
| 安 全 組 | 貴賓、家長車輛調度安排 | 仁權、娜果 | 6/7 |
|  | 交通標誌安排 |  |  |
|  | 校園、會場安全管制 |  | 6/13 |
|  | 醫務人員聯繫 | 家偉、校醫 | 6/13 |
| 資 訊 組 | 現場視訊安排暨線路規劃 | 詩豪、立國、漢興、陳瑜 | 6/7 |
|  | 現場視訊操作 |  | 6/13 |
|  | 視訊內容設計 |  | 6/7 |
|  | 拍攝、錄影 |  | 6/13 |
| 總 務 組 | 會場資材議價 | 嘉松、振玉（沿用中學部） | 5/29 |
|  | 會場搭設安排 |  | 6/7 |
|  | 燈光、音響租用 | 嘉松、振玉、建湘、建云 | 6/7 |
|  | 盆花、胸花購買 |  |  |
|  | 校旗插置 |  | 6/13 |
|  | 典禮會場整潔維護 |  | 6/13 |
|  | 典禮茶水運送 |  |  |
| 膳 食 組 | 用餐安排 | 天祥、麗霜、桂平 | 6/13 |
| 文 宣 組 | 媒體聯繫 | 佩君、麗瓊 | 5/31 |
|  | 媒體接待 |  | 6/13 |
|  | 文宣、發佈新聞稿 |  |  |
|  | 電子報、育苗園地 | 吳建華、麗瓊 | 6/13 |
| 會 計 組 | 經費核銷 | 雪梅、碧妃、輝明 | 6/21 |
|  | 預算彙整 | 國豐 | 5/24 |

九、注意事項

（一）畢業班導師務必交代學生花束留在教室，離校前送出即可。

（二）五年級學生要練校歌、畢業歌。

（三）製作花圈並兩人一組，拿花圈給畢業生進場。

（四）六月初發放家長請帖，請輔導室準備，校長核可後印發。

（五）6/13當日照常上班上課

（六）未盡事宜得於籌備會中討論後定案，第三次籌備會後，計畫將印發給工作人員，依負責項目進行。請畢業班確實了解各組分工。

十、經費來源及概算表

| 項次 | 活動項目 | 預支金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燈光音響 |  | 外租燈光音響 |
| 2 | 會場佈置 |  | 舞臺搭設、氣球、花景及耗材（水泥漆、紙張、蠟燭等佈置品） |
| 3 | 畢業證書封套 |  | 自製畢業證書封套（酌付材料費） |
| 4 | 獎品 |  |  |
| 5 | 資料印刷 |  | 請柬、程序表印製（請柬含畢業班家長）。 |
| 6 | 輕便雨衣 |  | 視天氣狀況 |
| 小 計 |  |  |  |
| 7 | 雜支5% |  | 照片沖洗、胸花等必要支出。 |
| 合計 |  |  |  |

十一、本計畫經畢業典禮籌備小組通過，陳請校長核定後實施，修正亦同。

附件一：小學部畢業生獲獎條件

| 獎項名稱 | 獲獎條件 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| - 陸委會主委獎（1名） | 畢業總成績第一名 |  |
| - 臺北市長獎（1名） | 畢業總成績第二名 |  |
| - 臺北市議長獎（1名） | 畢業總成績第三名 |  |
| - 臺北市教育局長獎（1名） | 畢業總成績第四名 |  |
| - 董事長獎（1名） | 畢業總成績第五名 |  |
| - 校長獎（1名） | 畢業總成績第六名 |  |
| - 臺商協會會長獎（1名） | 畢業總成績第七名 |  |
| - 家長會會長獎（1名） | 畢業總成績第八名 |  |
| - 諾貝爾語文獎（1名） | 該領域總成績第一名 | 各領域不重複為原則 畢業總成績前八名和領域獲獎人可重複 |
| - 莎士比亞英文獎（1名） | 該領域總成績第一名 |  |
| - 比爾蓋茲資訊獎（1名） | 該領域總成績第一名 |  |
| - 莫札特音樂獎（1名） | 該領域總成績第一名 |  |
| - 畢卡索美術獎（1名） | 該領域總成績第一名 |  |
| - 奧林匹克體育獎（1名） | 該領域總成績第一名 |  |
| - 環保惜福獎（2名） | 平時幫助推動校園環保衛生 |  |
| - 公共熱心服務獎（4名） | 本年度擔任各處室小義工 |  |
| - 全勤獎 | 依五六年勤惰紀錄，無缺席者 | 六年級轉入生不列入 |
| - 班級熱心服務獎（2名） | 尚未得獎，導師認為值得嘉獎之學生 |  |

註一：以全部畢業生均能獲獎為原則

註二：公共熱心服務獎，以高年級期間實際參與服務工作持續一段時間為宜。

註三：班級熱心服務獎，由導師推薦，亦可做補遺之用。

附件二：小學部畢業週活動日程表

| 日期 | 時間 | 內容 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/7 | 09:00-11:35 | 畢業考 |  |
|  | 13:40-15:10 | 慈濟活動（感恩儀式） | 階梯教室 |
|  | 15:10-16:10 | 節目練習 | 各班教室 |
| 6/10 | 09:10-11:35 | 畢典彩排（畢業生） | 麗德樓前 |
|  | 13:40-15:10 | 畢業晚會節目練習 |  |
|  | 15:10-16:20 | 小鐵人三項比賽 | 游泳館、操場 |
|  | 16:30-17:30 | 水槍射擊暨水上趣味競賽 | 明德樓中庭 |
|  | 19:10-20:00 | 籃球三對三比賽 | 籃球場 |
|  | 20:00-21:00 | 盥洗就寢 |  |
| 6/11 | 09:10-11:35 | 節目練習（同樂會） | 各班教室 |
|  | 13:40-16:30 | 畢典第一次預演（全校師生） | 麗德樓前 |
|  | 17:30-19:00 | 烤肉活動 | 明德樓一樓走廊 |
|  | 19:00-19:30 | 烤肉善後與整理（營地協助） |  |
|  | 19:30-21:00 | 營地活動 |  |
| 6/12 | 09:00-11:00 | 節目練習 | 各班教室 |
|  | 13:30-16:00 | 畢典第二次預演（畢業生） | 麗德樓前 |
|  | 19:30-21:00 | 畢業晚會 | 明德樓中庭 |
|  | 21:00-21:30 | 星光夜語（導師時間） | 校園 |
|  | 21：30-22：30 | 盥洗就寢 |  |
| 6/13 | 09：10-16：10 | 正常上課 |  |
|  | 18：30-21：00 | 畢業典禮（全部學生） | 麗德樓前 |